**ПРОГРАМА**

**археологічних досліджень Литовежа археологічною експедицією Інституту археології НАН України на 2018-2020 рр.**

Серед населених пунктів України, історія яких сягає сивої давнини, найменш археологічно вивченим є стародавній Литовеж.

В XIV ст. литовські князі збудували замок із потужними земляними укріпленнями та оборонними вежами. Перші згадки Литовежа в історичних документах відносяться до XV ст. В 1501 р. польський король Сигизмунд І підтвердив надане Магдебурське право.

Основну перевагу при вивчені історичного минулого Литовежа більшість дослідників надавала писемним джерелам і актовим матеріалам. При цьому, висловлені дослідниками припущення щодо походження та часу заснування міста приймалися без будь-якого критичного аналізу. Надаючи перевагу писемним джерелам дослідники не брали до уваги інших джерел, передусім археологічних.

Позитивний досвід у вивчені стародавньої історії населених пунктів на теренах України, шляхом проведення багаторічних стаціонарних археологічних досліджень, мають Чернігів, Коростень, Олевськ, Батурин. Наступним, сподіваємось, цьому проекті може бути й стародавній Литовеж.

Слід відзначити, що зібрані під час археологічних досліджень матеріали не лише значно поповнять музейні фонди, а стануть основою для створення стаціонарної експозиції, пересувних виставок, а також гуртка з метою відновлення вивчення цікавого в історичному та багатого в археологічному планах краю.

Під час розкопок можна обирати або залишати цікаві ділянки, які в перспективі будуть виставлені під відкритим небом для загального огляду. Такими можуть бути розрізи культурних нашарувань, рештки жител, господарських або виробничих об’єктів, культових споруд, ділянки підземель, поховання та інше.

Дослідження історичної частини Литовежа та його околиць планується провести поетапно упродовж 2018-2020 рр. за наступним планом:

**І ЕТАП (ПІДГОТОВЧИЙ, 2018 р.):**

1. Вивчення літератури, архівних та інших джерел з метою збору і систематизації відомостей про раніше проведені на території Литовежа археологічних досліджень, історії вивчення місцевих старожитностей, виявлені пам’ятки давнини і окремі знахідки.

2. Визначення напрямків досліджень (наприклад, пошуки давньоруського укріплення, яке мало передувати оборонним спорудам литовської доби, визначення планувальної структури середньовічного замку, культурні нашарування: місця поширення, склад і структура, датування, а також поховальні комплекси, підземелля тощо).

3. Проведення візуального обстеження історичної частини Литовежа з метою попереднього обрання місць для розвідувальних досліджень, складення карти.

4. Вивчення за допомогою картографічних матеріалів історії обраних для розвідувальних розкопок місць.

5. Підготовка договору, календарного плану, кошторису робіт. Їх затвердження.

6. Отримання відповідних дозволів на проведення археологічних досліджень.

7. Організація та комплектування експедиції.

**ІІ ЕТАП (ПОЛЬОВИЙ, 2019р.):**

1. Проведення суцільного обстеження території історичної частини Литовежа.

2. Закладення розвідувальних шурфів або розкопів.

3. Фіксація культурних нашарувань, місць окремих знахідок і комплексів.

4. Складення карти виявлених на території культурних шарів, об’єктів і знахідок за даними спостережень (загальну та у розрізі часів по періодам).

**ІІІ ЕТАП (КАМЕРАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ, 2020 р.)**

1. Обробка і систематизація матеріалів.

2. Підготовка та передача матеріалів досліджень до визначеного закладу.

3. Підготовка наукового звіту

4. Оприлюднення матеріалів досліджень шляхом виступу по телебаченню, радіо, газетах, проведення круглих столів, наукових конференцій, підготовка і видання матеріалів.

5. Підготовка матеріалів для реалізації наступного етапу археологічних досліджень Литовежа на довгострокову перспективу.

**Старший науковий співробітник Інституту археології НАН України**

**кандидат історичних наук А.В. Петраускас**

**Доцент кафедри археології**

**та середньовічної історії України**

**Східноєвропейського національного**

**університету ім. Лесі Українки**

**кандидат історичних наук С.Д.Панишко**