

**ЛИТОВЕЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОН**

**Сьомого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

Від 8 жовтня 2018 року с.Литовеж № 19/3

**Про розірвання договору підряду №77 від 23.11.16 року**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Іванчука І.І., з метою завершення виконання підрядних робіт по проекту «Реконструкція частини приміщення школи під дитячий садок на 15 місць в с. Заставне Іваничівського району Волинської області», Литовезька сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1.У зв’язку з неналежним та несвоєчасним виконанням підрядних робіт з реконструкції частини приміщення школи під дитячий садок на 15 місць в с. Заставне Іваничівського району Волинської області підприємством «ПІК» Волинської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів» дозволити сільському голові достроково розірвати договір підряду №77 від 23.11.16 року.

2.Рекомендувати сільському голові Іванчуку І.І., з метою своєчасного завершення робіт з реконструкції частини приміщення школи під дитячий садок на 15 місць в с. Заставне Іваничівського району Волинської області та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, укласти договір з іншою підрядною організацією.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова І.Іванчук