Додаток

до рішенням сесії
Литовезької сільської ради
від 09.12.2022 р. №26/\_4\_

**Програма**

**розвитку освіти
Литовезької територіальної громади**

**на 2023-2027 роки**

с. Литовеж

2022

**ЗМІСТ**

1. Паспорт Програми розвитку освіти Литовезької територіальної громади на 2023-2027 роки.
2. Вступ.
3. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма.
4. Мета та завдання Програми.
5. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем.
6. Очікувані результати та ефективність виконання Програми.
7. Обсяги й джерела фінансування та терміни виконання Програми.
8. Координація виконання завдань і заходів Програми та контроль за станом їх реалізації.
9. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку освіти Литовезької територіальної громади на 2023-2027 роки.

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |

 **1. Паспорт**

**Програми розвитку освіти Литовезької територіальної громади на 2023-2027 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| Ініціатор розроблення Програми | Литовезька сільська рада |
| Розробник Програми | Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради |
| Відповідальний виконавець Програми | Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради  |
| Учасники Програми | Литовезька сільська рада, виконавчий комітет Литовезької сільської ради, гуманітарний відділ Литовезької сільської ради, заклади освіти територіальної громади, громадські організації |
| Роки виконання Програми  | 2023 – 2027 роки |
| Перелік напрямів, за якими буде реалізовано заходи в межах Програми | 1. Дошкільна освіта2. Загальна середня освіта3. Позашкільна освіта4. Навчання дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку5. Якісне харчування – здорова дитина6. [Кадрове](http://skvira-rada.gov.ua/services/-20--3-%E2%80%93-viii-pro-zatverdzhennja-programi-rozvitku--sistemi-osviti-skvirskoi-miskoi--teritorialnoi-gromadi-na-2021-2023-roki.html#_Toc289875629) забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників7. Матеріально-технічне забезпечення, протипожежна безпека закладів освіти |
| Фінансування Програми | Програма фінансується за рахунок загальних коштів місцевого бюджету, виділених на утримання закладів загальної середньої та дошкільної освіти, а також за рахунок коштів державного, обласного, районного бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством  |

**2. Вступ**

**Програма  розвитку освіти Литовезької територіальної громади на 2023-2027 роки** (далі – **Програма**) розроблена відповідно до:

-  Конституції України;

- Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- Указів Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 24 березня 2021 року № 119 «Про Національну стратегію у сфері прав людини»; [від 03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»,](http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf)від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», від 07 грудня 2019 року № 894/2019 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей», від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»;

- постанов Кабінету Міністрів України  від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», від 15 вересня 2021 року № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти; від 27 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників», від 09 жовтня 2020 року № 932-2020-п «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», від 24.03.2021 р. №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

- розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. «Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року» (із змінами),  від 13 грудня 2017 року №903-р. «Про схвалення Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (зі змінами);

- відповідних наказів Міністерства освіти і науки України та наказу Міністерства охорони здоров’я від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти».

**Програма  розвитку освіти Литовезької територіальної громади на 2023-2027 роки** визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням  ресурсних потреб.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів  навчально-виховного процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку,  визначеного чинним законодавством України.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї.

Підставою для розробки Програми є подальший розвиток системи освіти в Литовезькій територіальній громаді.

Одним з основних завдань системи освіти територіальної громади є забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти  шляхом урізноманітнення  форм її здобуття у функціонуючих закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО).

Забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, збереження та оптимізація мережі закладів освіти громади, урізноманітнення моделей організації навчально-виховного процесу – пріоритетні завдання системи загальної середньої освіти.

Залишається актуальним питання оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) і приведення її у відповідність до потреб громади.

Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання та виховання  дітей з особливими освітніми потребами, введення ставок асистента вчителя у ЗЗСО і асистента вихователя у ЗДО.

Зміни в соціальному та економічному житті країни потребують підготовки та виховання компетентної, комунікабельної, творчої, гармонійно розвиненої особистості, здатної швидко адаптуватися до життєвих умов. З цією метою слід посилити системну роботу щодо залучення обдарованої та талановитої молоді, координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення.

Важливим напрямом Програми є участь педагогів і учнів громади у Всеукраїнських, обласних та районних освітніх програмах і проєктах, розширення ділових контактів з урядовими і неурядовими організаціями, розвиток учнівського самоврядування.

Забезпеченість закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою та їх підключення до швидкісної мережі Інтернет, створення та підтримка веб-сайтів у закладах освіти, організація дистанційного навчання учнів і вчителів, належне введення інформаційної системи управління освітою (ІСУО) – необхідна умова розвитку системи освіти територіальної громади.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного, районного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Визначено пріоритетні завдання Програми на 2023-2027 роки, найважливішими з яких є:

- розвиток освітньої системи територіальної громади та запровадження змін, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;

- розширення різних форм дистанційної освіти;

- забезпечення права громадян на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб;

- розбудова безпечного і здорового освітнього середовища;

- оновлення змісту й форм організації навчально-виховного процесу;

- розвиток системи безперервної освіти та навчання упродовж життя;

- підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

- виконання заходів протипожежної безпеки;

- реформування моделі організації харчування вихованців ЗДО та ЗЗСО;

- посилення кадрового потенціалу системи освіти;

- забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації.

**3.** **Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма**

**Дошкільна освіта:**

- створення належних умов утримання дітей у закладах дошкільної освіти шляхом реконструкції та проведення ремонту приміщень дошкільних закладів;

- у разі необхідності, створення додаткових місць у функціонуючих закладах відповідно до потреби громади;

- стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку через урізноманітнення форм її здобуття;

- оновлення ігрових майданчиків на територіях закладів дошкільної освіти та технологічного обладнання на харчоблоках.

**Загальна середня освіта:**

- удосконалення мережі закладів освіти територіальної громади;

- створення умов для профільного вивчення окремих навчальних предметів, якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- створення нового освітнього простору, реконструкція спортивних майданчиків, харчоблоків.

**Професійна орієнтація учнівської молоді:**

- забезпечення координації та співпраці всіх соціальних інституцій, навчальних закладів, організацій, установ та окремих учасників профорієнтаційного процесу в межах регіону, а саме: дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, центрів зайнятості, закладів охорони здоров’я, засобів масової інформації, батьків та інших;

- забезпечення наступності, цілеспрямованості та безперервності профорієнтаційної роботи у навчальних закладах;

- застосування сучасних інноваційних технологій для профорієнтації учнівської молоді;

- підготовка педагогічних працівників до проведення профорієнтаційної роботи.

**Навчання дітей з особливими освітніми потребами:**

- реінтеграція дітей з інтернатних закладів у сім’ї та організація їх інклюзивного й  інтегрованого навчання за місцем проживання;

- підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища;

- проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо переваг інклюзивної освіти.

**Розвиток дитячого лідерського руху:**

- розвиток різних напрямів виховної роботи через організацію діяльності органів учнівського самоврядування;

- налагодження співпраці органів учнівського самоврядування з державними органами влади та місцевого самоврядування з метою реалізації суспільно значущих  програм та проектів.

[**Кадрове**](http://skvira-rada.gov.ua/services/-20--3-%E2%80%93-viii-pro-zatverdzhennja-programi-rozvitku--sistemi-osviti-skvirskoi-miskoi--teritorialnoi-gromadi-na-2021-2023-roki.html#_Toc289875629)**забезпечення:**

- зменшення кількості педагогічних кадрів пенсійного віку в ЗЗСО та ЗДО;

- організація системної роботи  з резервом управлінських кадрів;

- залучення молодих спеціалістів до роботи в закладах освіти;

- навчання керівників закладів за спеціальністю «Управління навчальним закладом»;

- розроблення та реалізація міжнародних, всеукраїнських та обласних  інноваційних програм і проектів в галузі освіти із залученням науково-методичної, фінансової, технічної допомоги міжнародних, всеукраїнських громадських організацій, асоціацій, фондів тощо.

**Матеріально-технічне забезпечення:**

- оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів інформатики, хімії, біології, фізики, географії та математики;

- оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників і лабораторного обладнання для закладів освіти;

- придбання спортивного інвентарю, комп’ютерної, мультимедійної техніки, інтерактивних дошок, проєкторів і програмного забезпечення для закладів освіти;

- проведення ремонту та оновлення  застарілої комп’ютерної техніки;

- оновлення технологічного обладнання на харчоблоках;

- проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти;

- оновлення парку шкільних автобусів;

- виконання заходів протипожежної безпеки;

- реалізація заходів з енергозбереження.

**4. Мета та завдання Програми**

**Метою** Програми є забезпечення розвитку освіти Литовезької територіальної громади та створення  умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, держави та міжнародним критеріям.

Досягнення мети передбачає вирішення **основних завдань**:

- створення належних умов для функціонування закладів освіти територіальної громади, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини;

- розбудова безпечного і здорового освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки;

- оптимізація мережі закладів освіти з урахуванням реальних потреб дітей, суспільних запитів і державних вимог;

- забезпечення якісної освіти всіх рівнів та справедливого доступу до неї;

- запровадження проведення моніторингу якості освіти в усіх закладах територіальної громади;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

**5. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем**

Протягом останніх років у громаді спостерігається стабільність щодо належного охоплених дітей дошкільною освітою. Проте спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей дошкільного віку в громаді. У такій ситуації все-таки потрібно зберегти загальну кількість дошкільних закладів освіти, кількість місць, кількість груп та спрямувати зусилля для збільшення відсотка охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою.

Мережа ЗЗСО включає 4 школи. Частина закладів з малою наповнюваністю учнів. Тому актуальною є проблема пониження ступеня окремих закладів освіти.

У частині шкіл здійснюється поглиблене та профільне вивчення окремих предметів. Водночас недостатнім є вивчення на поглибленому рівні предметів природничо-математичного циклу. Для забезпечення наступності між ІІ і ІІІ ступенями навчання, розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи необхідно розвивати мережу класів з поглибленим вивченням предметів, зокрема природничо-математичного циклу.

Якісне викладання профільних навчальних предметів залежить від рівня забезпеченості навчальних закладів предметними кабінетами природничо-математичного циклу. Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою, оновлення комп’ютерних класів – одна з основних проблем системи освіти громади. Арсенал наявної комп’ютерної техніки в закладах освіти потребує технічного оновлення та заміни, значну частину становить техніка, термін придбання якої – понад 5 років.

У громаді організовано підвезенням здобувачів освіти шкільними автобусами, але потребує оновлення парк шкільних автобусів.

Однією з актуальних проблем є покращення здоров’я та рівня фізичної підготовленості дітей та учнівської мо­лоді. Потребує уваги залучення школярів до занять усіма видами фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної діяльності. Одним з засобів вирішення цієї проблеми є впровадження інноваційних технологій при проведенні фізкультурно-оздоровчої  та спортивно-масової, військово-патріотичної роботи в закладах освіти. Важливою проблемою щодо покращення здоров'я та фізичної підготовленості учнів є невисокий рівень матеріально-технічного забезпечення спортивної інфраструктури закладів освіти.

У громаді розроблено заходи зі скорочення споживання природного газу, які передбачають комплексний підхід до вирішення проблем енергозбереження, зниження витрат енергоресурсів та підвищення ефективності їх обліку. Зважаючи на постійне підвищення цін на енергоносії, актуальним є завдання зниження витрат на енергоресурси за рахунок реалізації заходів з енергозбереження.

**6. Очікувані результати та ефективність виконання Програми**

- забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти шляхом випереджувального розвитку закладів освіти регіону відповідно до сучасних викликів;

- оптимізація мережі закладів освіти;

- створення відповідних умов для охоплення дошкільною освітою максимальної кількості дітей громади;

- забезпечення умов для вибору учнями поглибленого вивчення окремих предметів відповідно до їхніх здібностей, інтересів;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників громади;

- підвищення готовності педагогічних працівників та керівників освітніх закладів до подальшого впровадження Концептуальних засад Нової української школи;

- інформатизація навчально-виховного процесу, розвиток дистанційної освіти;

- забезпечення закладів загальної освіти корекційним обладнанням, засобами для індивідуального та інклюзивного навчання,

- матеріально-технічне забезпечення закладів освіти;

- зниження витрат на енергоресурси за рахунок реалізації заходів з енергозбереження;

- створення безпечного й здорового освітнього середовища.

**7. Обсяги й джерела фінансування та терміни виконання Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного  та місцевого бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються щороку у відповідних бюджетних розписах.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проєкту бюджету громади на відповідний рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта», та можливостей дохідної частини місцевого бюджету, а також за рахунок державного, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Терміни виконання Програми – 2023-2027 роки.

**8. Координація виконання завдань і заходів Програми**

**та контроль за станом їх реалізації**

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює постійна комісія Литовезької сільської ради з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціальної політики, регламенту та депутатської етики та виконавчий комітет Литовезької сільської ради.

З метою контролю за виконанням Програми гуманітарний відділ аналізує стан її виконання та щороку до 01 січня надає Литовезькій сільській раді інформацію про виконання заходів, передбачених Програмою.

**9. Напрями діяльності та заходи**

**Програми  розвитку освіти  Литовезької територіальної громади на 2023-2027 роки**

**Напрям 1. Дошкільна освіта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| 1.1.  | Удосконалення мережі дошкільних закладів освіти, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою  | Удосконалення мережі ЗДО шляхом реконструкції, капітального ремонту; відкриття  груп короткотривалого перебування у ЗДО, створення за потреби додаткових місць у функціонуючих ЗДО | 2023-2027 | Гуманітарний відділ  | Місцевий бюджет | Охоплення дітей різними формами дошкільної освіти |
| Розширення спроможності дошкільних навчальних закладів щодо доступності їх послуг для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю: упровадження інклюзивної освіти в ЗДО, введення ставок асистентів вихователя в кожну інклюзивну групу (за потребою) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю послугами дошкільної освіти |
| 1.2. | Збереження та зміцнення здоров’я дітейдошкільного віку | Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи  з дітьми дошкільного віку, придбання спортивного інвентарю | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела | Створення сучасної моделі фізкультурно-оздоровчої роботи  з дітьми дошкільного віку |
| 1.3 | Матеріальне забезпечення | Забезпечення дошкільних навчальних закладів спортивним інвентарем та сучасними ігровими комплексами, майданчиками; меблями, комп'ютерною технікою, технологічним обладнанням по мірі фінансування | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела | Забезпечено дошкільні заклади спортивним інвентарем, спортивними комплексами, меблями, комп’ютерною технікою   |
| Оснащення освіт­ньо-виховного процесу дошкільних навчальних закладів відпо­відно до «Типового переліку обов’язкового облад­нання, навчально-наочних по­сіб­ників та іграшок у дошкіль­них навчальних закладах»  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела | Придбано відповідне обладнання, інвентар |
| Оновлення ігрових майданчиків на територіях ЗДО | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗДО | Місцевий бюджет, інші джерела | Оновлено ігрові майданчики |
| Забезпечення дезінфекційними та мийними засобами, засобами індивідуального захисту, бактерицидними лампами, медикаментами | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела | Придбано відповідне обладнання  |
| 1.4. | Харчування вихованців закладів дошкільної освіти  | Організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, батьків та інших джерел, не заборонених законодавством | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела | Забезпечено харчування вихованців |
| Забезпечення дотримання натуральних норм харчування в дошкільних навчальних закладах за рахунок батьківських коштів та коштів місцевого бюджету | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗДО | Місцевий бюджет, інші джерела | Забезпечено дотримання натуральних норм харчування |
| 1.5. | Протипожежна безпека | Виконання заходів з протипожежної безпеки в закладах дошкільної освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗДО | Місцевий бюджет, інші джерела | Створено безпечні умови перебування вихованців у закладах освіти |

**Напрям 2. Загальна середня освіта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| 2.1. | Модернізація закладів загальної середньої освіти  | Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, класів з метою надання якісних освітніх послуг з урахуванням кількості учнів у населеному пункті | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | --- | Затверджено оптимальну мережу закладів освіти з урахуванням наявної та прогнозованої кількості учнів у населеному пункті,забезпечено  рівний доступу до якісної освіти дітям шкільного віку |
| Розширення мережі закладів освіти з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Забезпечено поглибленим вивченням окремих предметів учнів школи  ІІІ ступеня відповідно до їхніх нахилів і здібностей |
| Розширення мережі інклюзивних класів у ЗЗСО, введення ставок асистентів учителя в кожен інклюзивний клас відповідно до потреби дитини | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Створено відповідно до потреб кількість класів з інклюзивним навчанням, введено ставки асистентів учителя |
| Збереження та відкриття відповідно до потреб мережі груп подовженого дня в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Відкрито групи продовженого для |
| 2.2. | Забезпечення    фондів бібліотек навчальних закладів підручниками, навчальними посібниками і художньою літературою | Придбання для шкільних бібліотек  підручників, навчальних посібників і художньої літератури, створення медіа-центрів, проведення книжкових доброчинних акцій | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети | Поповнено бібліотечні фонди навчальних закладів, забезпечено комп’ютерною технікою |
| Створення сучасних інформаційно-бібліотечних центрів у закладах освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Обласний бюджет, місцевий бюджет | Створено в окремих закладах сучасні інформаційно-бібліотечні центри |
| 2.3. | Створення якісного освітнього середовища та нового освітнього простору | Забезпечення сучасними навчальними предметними кабінетами закладів ІІІ ступеня | 2023-2027 | Міністерство освіти і науки України, управління освіти і науки ВОДА, гуманітарний відділ  | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети | Забезпечення заклададів ІІІ ступеня навчальними предметними кабінетами |
| Створення нового освітнього простору для учнів школи І ступеня | 2023-2027 | Міністерство освіти і науки України, управління освіти і науки ВОДА, гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджет | Забезпечено усі класи школи І ступеня новими меблями, комп’ютерною технікою, дидактичним матеріалом |
| Створення та модернізація  Web-сайтів гуманітарного відділу, закладів загальної середньої та дошкільної освіти | 2023-2027 | Міністерство освіти і науки України, управління освіти і науки ВОДА, гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Модернізовано Web-сайти гуманітарного відділу, загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів |
| Придбання спортивного інвентарю, обладнання  для організації фізичного виховання школярів закладів загальної середньої освіти, реконструкція спортивних і тренажерних майданчиків на територіях закладів освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Оновлено спортивний інвентар |
| Розроблення та реалізація заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти та створення безпечного освітнього середовища | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | --- | Реалізовано заходи, спрямовані на створення безпечного освітнього середовища |
| 2.4. | Програма «Шкільний автобус» | Забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів, які проживають за межею пішохідної доступності до найближчого закладу освіти,  а також підвезення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на роботу до закладу освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | Здійснюється підвезення учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами |
| Забезпечення безоплатного підвезення учнів для проведення навчально-розвиткових, корекційних занять тощо | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | Здійснюється підвезення учнів |
| Забезпечення безоплатного підвезення шкільними автобусами учнів та педагогічних працівників на районні, обласні й Всеукраїнські масові заходи, пов’язані з навчально-виховним процесом (олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі, спортивні змагання, тренінги, семінари, конференції, наради); для участі в профорієнтаційних заходах, для складання державної підсумкової атестації в формі ЗНО тощо | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | Здійснюється підвезення на відповідні заходи |
| Регулярне технічне обслуговування, ремонт шкільних автобусів (проведення техоглядів, страхування, придбання запчастин, паливно-мастильних матеріалів), проведення ремонтів шкільних автобусів на спеціалізованих автотранспортних ремонтних підприємствах | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет | Здійснюється технічне обслуговування шкільних автобусів, поточний і капітальний ремонти |
| Підвезення організованих груп дітей на навчальні екскурсії шкільними автобусами (по мірі можливості) та транспортом приватних перевізників за рахунок коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Організовуються екскурсії для учнів |
| Оновлення парку шкільних автобусів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцеві бюджети | Придбано шкільні автобуси |

**Напрям 3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами
та оздоровлення дітей шкільного віку**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| 3.1.  | Удосконалення форм роботи з дітьми з особливими потребами | Запровадження  варіативних моделей та форм організації освіти для дітей з особливими освітніми потребами | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, інклюзивно-ресурсний центр (відповідно до угоди), керівники закладів освіти | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Охоплено комплексною реабілітацією та відповідним навчанням дітей  з особливими освітніми потребами шкільного віку |
| 3.2. | Реінтеграція дітей у сім’ї за місцем проживання | Надання консультацій педагогам та батькам у закладах освіти та в Інклюзивно-ресурсному центрі | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, інклюзивно-ресурсний центр (відповідно до угоди), керівники закладів освіти | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Забезпечено реалізацію конституційного права дітей на виховання  в сім’ї або родинному оточенні |
| Проведення соціальної роботи з батьками, діти яких реінтегровані з інтернатних закладів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, інклюзивно-ресурсний центр (відповідно до угоди) | Місцевий бюджет | Проведено роботу з батьками, діти яких реінтегровані з інтернтаних закладів |
| Забезпечення  соціально-психологічного супроводу  та патронату дітей, реінтегрованих з інтернатних закладів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, інклюзивно-ресурсний центр (відповідно до угоди), керівники закладів освіти | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Забезпечено  соціально-психологічний супровід  та патронаж, дітей реіонтегро-ваних з інтернатних закладів |
| 3.3. | Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'ядітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки  | Забезпечення  доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | Створено  умови для доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до  приміщень навчальних закладів |
| Забезпечення проведення щорічних медичних оглядів дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | Проведено щорічні медичні огляди дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки |
| Розширення мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп  у закладах дошкільної освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, інклюзивно-ресурсний центр (відповідно до угоди) | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Відкрито класи з інклюзивним навчанням та виховні групи для дітей особливими потребами |
| Введення додаткових посад асистентів вчителя та асистентів вихователя в інклюзивних класах та інклюзивних групах відповідно до чинних нормативів і потреб батьків | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Введено додаткові посади та збережено існуючі посади асистентів учителя та асистентів вихователя |
| Залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях закладів загальної середньої освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Залучено дітей до навчання в гуртках, секціях |
| Залучення дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю до участі у виховних, культурно-масових та оздоровчих заходах дошкільних закладів та закладів загальної середньої освіти  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | Освітня субвенція, місцевий бюджет | Залучено дітей до виховних, оздоровчих заходів |
| Надання методичної підтримки педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, інклюзивно-ресурсний центр (відповідно до угоди) | --- | Надано методичну допомогу |
| Проведення просвітницької роботи та підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами у визначенні та  отриманні доступу до освітніх послуг і задоволенні соціальних, емоційних та освітніх потреб дітей | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, інклюзивно-ресурсний центр (відповідно до угоди) | --- | Проведено просвітницькі заходи |
| 3.4. | Оздоровлення та організований відпочинок  дітей шкільного віку в літній період  | Організація роботи пришкільних таборів на базі закладів загальної середньої освіти  для організованого відпочинку учнів у літній період. Забезпечення одноразового харчування вихованців пришкільних таборів за рахунок коштів місцевого бюджету | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Організовано роботу літніх пришкільних таборів  |

**Напрям 4.  Позашкільна освіта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| 4.1. | Забезпечення якісної  позашкільної освіти  | Створення умов для розвитку учнівського самоврядування на базі закладів загальної середньої освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | --- | Активізовано діяльності органів учнівського самоврядування |
| Активізація роботи з оздоровчої рухової активності, покращення фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнівської молоді | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | --- | Залучено учнів до масових спортивних заходів |
| 4.2. | Удосконалення  системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках дошкільної та шкільної освіти | Організація та проведення  заходів  з національно-патріотичного виховання  дітей та молоді в навчальних закладах | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | --- | Проведено заходи з національно-патріотичноговиховання  у закладах освіти |
| Участь у місцевому етапі  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та інших | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО  | Місцевий бюджет | Проведено  місцевий етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та інші заходи |
| Організація та проведення туристично-краєзнавчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних, археологічних, етнографічних експедицій, акцій, походів, краєзнавчих екскурсій стежками рідного краю тощо | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО  | Місцевий бюджет | Проведено туристсько-краєзнавчі, історико-краєз-навчі, історико-географічні, еколого-натуралістичні, археологічні, етнографічні експедиції, акції, походи |
| Проведення шкільних масових заходів з учнівською молоддю національно-патріотичного спрямування (конференцій, флеш-мобів, змагань, фестивалів, акцій тощо)  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО  | --- | Проведено масові заходи з учнями |
| Проведення у закладах освіти інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з питань безпеки, домедичної підготовки, підвищення престижу військової служби | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО  | --- | Проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи |
| Утворення міжшкільного ресурсного центру національно-патріотичного виховання, що забезпечуватиме викладання предмета «Захист України» з урахуванням потреб та фінансових можливостей | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Створено центр національно-патріотичного виховання на базі одного із закладів освіти |
| Розвиток мережі дитячих громадських об'єднань, органів учнівського самоврядування; підтримка дитячих соціальних ініціатив, створення умов для забезпечення діяльності різних моделей учнівського самоврядування на рівні шкіл та населених пунктів громади | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Підтримано дитячі ініціативи |
| 4.3. | Виявлення  та підтримка обдарованої учнівської молоді,  створення умов для її розвитку | Проведення місцевих етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсів, турнірів, змагань для обдарованих дітей, забезпечення участі учнів в обласних та Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, виставок, експедицій тощо | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Проведено шкільні та місцеві етапи всеукраїнських олімпіад (у тому числі й Інтернет-олімпіад), турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України тощо |
| Проведення місцевих етапів змагань, спортивно-масових та оздоровчих заходів (чемпіонати, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри, турніри, походи) серед учнів закладів освіти громади | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Відбір учнів для участі у  спортивних  змаганнях районного та обласного рівнів |
| 4.4. | Соціальний захист обдарованої учнівської молоді | Виплата щорічної одноразової грошової винагороди учням (вихованцям) – переможцям  і призерам обласних і Всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів, турнірів та педагогічним працівникам,  які готували учнів до змагань | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Виплачено грошову винагороду |
| 4.5. | Модернізація матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів | Капітальний та поточний ремонти спортивних споруд у закладах освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Проведено реконструкцію, капітальний та поточний ремонт спортивних споруд |

**Напрям 5. Якісне харчування – здорова дитина**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| 5.1.  | Просвітницька діяльність | Проведення просвітницьких заходів серед учнівської молоді щодо принципів здорового харчування, поширення знань і навичок здорового харчування | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | --- | Проведено просвітницькі заходи, результати висвітлено в засобах масової інформації |
| Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров’я дитини | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | --- | Проведено просвітницькі заходи, результати висвітлено в засобах масової інформації |
| Проведення щорічного відкритого конкурсу «Здорові діти – здорова нація» та інших масових акцій з пропаганди здорового способу життя | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Проведено конкурс, нагороджено учасників |
| 5.2. | Харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти | Забезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету харчування учнів (вихованців) пільгових категорій відповідно до натуральних норм та вимог чинного законодавства  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Забезпечено безоплатним  харчуванням учнів пільгових категорій за рахунок місцевого бюджету |
| Створення належних умов для організації харчування учнів непільгових категорій ЗЗСО та ЗДО за рахунок коштів батьків, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до рішень сесії Литовезької сільської ради | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, кошти батьків, інші джерела фінансування | Створено умови для харчування учнів непільгових категорій  |
| Уведення до штатних розписів закладів загальної середньої освіти додаткових ставок дієтсестер з організації харчування відповідно до штатних нормативів, затверджених МОН України | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Уведено до штатних розписів ЗЗСО додаткові ставки дієтсестер з організації харчування |
| Організація харчування учнів відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Харчування учнів організовано відповідно норм Санітарного регламенту  |
| Посилення контролю за організацією харчування у закладах освіти, зокрема забезпеченням учнів та вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники ЗЗСО та ЗДО, старости | Місцевий бюджет, інші джерела джерела фінансування | Здійснюється контроль за організацією харчування зі сторони громадськості та органів місцевого самоврядування |
| 5.3 | Матеріально-технічна база їдалень і харчоблоків у ЗЗСО та ЗДО | Проведення капітальних і поточних ремонтів харчоблоків, їдалень в ЗЗСО та ЗДО територіальної громади | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Створено належні санітарні й технологічні умови для організації харчування учнів |
| Оновлення технологічного обладнання на харчоблоках (духові печі, холодильники, електроплити, овочерізки тощо) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Придбано сучасне технологічне обладнання для харчоблоків |
| Оновлення меблів для їдалень, посуду, придбання мийних та дезінфекційних засобів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Придбано меблі для їдалень, посуд, мийні засоби відповідно до потреби |
| Забезпечення закладів освіти якісною питною водою для приготування страв та дотримання питного режиму, зокрема шляхом встановлення очисних фільтрів, а за потреби, фасованою бутильованою водою у межах фінансування | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Встановлено очисні фільтри, забезпечено заклади фасованою бутильованою водою  |

**Напрям 6.**[**Кадрове**](http://skvira-rada.gov.ua/services/-20--3-%E2%80%93-viii-pro-zatverdzhennja-programi-rozvitku--sistemi-osviti-skvirskoi-miskoi--teritorialnoi-gromadi-na-2021-2023-roki.html#_Toc289875629)**забезпечення,
підвищення фахового рівня педагогічних працівників**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| 6.1. | Удосконалення системи підвищення кваліфікації | Надання консультативних послуг педагогам щодо вибору курсів підвищення кваліфікації | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | --- | Надано консультативні послуги педагогам |
| 6.2. | Дослідно-експериментальна та методична робота | Організація та проведення науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, фестивалів, творчих звітів) регіонального рівня | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Проведено науково-практичні заходи |
| Участь педагогічних працівників в освітніх виставках районного, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Висвітлення, популяризація методичної роботи  педагогічних працівників за напрямами |
| Розширення співпраці навчальних закладів з науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями в Україні та за кордоном | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | Укладення Меморандумів та Угод про співпрацю й обмін методичними здобутками, проведення тренінгів, семінарів, форумів тощо |
| 6.3. | Створення умов для організаційно-педагогічної роботи  | Визначення потреби  в педагогічних працівниках для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | --- | Визначено потребу  в педагогічних працівниках для дошкільних та загально­освітніх навчальних закладів |
| 6.4. | Кадрове забезпечення | Підготовка резерву керівних кадрів для закладів освіти, укладання контрактів з керівниками закладів освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | --- | Проведено навчання для резерву керівних кадрів закладів освіти, укладено контракти |
| Введення до штатних розписів закладів освіти посад медичних працівників відповідно до чинних нормативів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Введено посади медичних працівників відповідно до потреби |

**Напрям 7. Матеріально-технічне забезпечення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Очікуваний результат** |
| 7.1. | Енергозбереження в закладах освіти | Заміна застарілого енерговитратного обладнання в котельнях та технологічного обладнання на харчоблоках; використання альтернативних видів опалення закладів освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Замінено застаріле енерговитратне  обладнання в котельнях та технологічне обладнання на харчоблоках; частина котелень працює на альтернативних видах палива |
| Заміна вікон на металопластикові в закладах освіти  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування  | Виготовлено відповідні проєктно-кошторисні документації, проведено відповідні ремонтні роботи |
| Поточний ремонт систем опалення, гідрохімічна очистка систем опалення закладів освіти (за потреби)  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Проведено поточний ремонт систем опалення, гідрохімічну очистку системи опалення |
| Утеплення фасадів закладів  освіти  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Проведено відповідні ремонтні роботи |
| 7.2. | Модернізація матеріально-технічного забезпечення та ремонт закладів освіти   | Капітальний та поточний ремонт будівель і приміщень закладів освіти (за потреби) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Проведено капітальні та поточні ремонти приміщень і будівель |
| Поточний ремонт підвальних приміщень закладів освіти, з метою облаштування у них найпростіших укриттів | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Проведено відповідні ремонтні роботи |
| Реконструкція систем водопостачання закладів освіти (за потреби) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Реконструйовано системи водопостачання |
| Поточний та капітальний ремонт  дахів закладів освіти (за потреби) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Проведено відповідні ремонтні роботи дахів |
| Поточний та капітальний ремонт спортивних залів (за потреби)   | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети | Проведено відповідні ремонтні роботи |
| Ремонт спортивних майданчиків, огорож, асфальтного покриття   закладів загальної середньої та дошкільної освіти (за потреби) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Проведено відповідні ремонтні роботи |
| Поточний та капітальний ремонт внутрішніх убиралень (за потреби) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Проведено ремонти вбиралень |
| Завершення виготовлення технічних паспортів на будівлі закладів загальної середньої та дошкільної освіти  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Виготовлено технічні паспорти на будівлі |
| Придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дощок, проєкторів, телевізорів для  дошкільних та загальноосвітніх закладів громади | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Оновлено комп’ютерну, мультимедійну, оргтехніку та програмне забезпечення; інтерактивні дошки, проектори |
| Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників та лабораторного обладнання для закладів освіти по мірі фінансування | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Державний, обласний, районний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування | Оновлено шкільні меблі, придбано спортивний інвентар, меблі для їдалень, навчально-наочні посібники та лабораторне обладнання |
| Встановлення кнопок безпеки в усіх закладах загальної середньої освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Встановлено кнопки безпеки  |
| Облаштування відеоспостереження в закладах освіти та на території  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Облаштування відеоспостереження |
| Підтримка забезпечення доступу  закладів освіти до високошвидкісної  мережі Інтернет  | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Заклади освіти працюють із швидкісною  мережею Інтернет |
| Залучення благодійних коштів у розвиток  матеріально-технічної бази закладів освіти | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, старости, виконком Литовезької сільської ради | Інші джерела | Зміцнена матеріально-технічна база навчальних закладів громади |
| 7.3 | Протипожежна безпека | Проведення навчань відповідальних за протипожежну безпеку в закладах освіти та цивільний захист | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | Проведено навчанні відповідальних осіб |
| Проведення бесід, інструктажів, навчальних занять з учнями та працівниками закладів освіти щодо дотримання вимог протипожежної безпеки та дій у випадку надзвичайної ситуації | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | - | Проведено бесіди, інструктажі з правил протипожежної безпеки та дій у випадку надзвичайних ситуацій |
| Здійснення комплексу заходів щодо приведення системи протипожежного захисту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм і правил (протипожежні сигналізації, обробіток горищ вогнетривкою речовиною, перезарядка вогнегасників, придбання нових вогнегасників, протипожежних щитів, засобів індивідуального захисту та ін.) | 2023-2027 | Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | Створено безпечні умови навчання й виховання учнів, вихованців. |
| Обслуговування системи протипожежної безпеки та кнопок тривожного виклику спеціалізованими організаціями | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Укладено договори на обслуговування систем протипожежної безпеки та кнопок тривожного виклику |
| Проведення щорічних замірів опору ізоляції в закладах освіти, поточний ремонт систем захисту від уражень блискавок, контурів заземлення відповідно до потреби тощо | 2023-2027 | Гуманітарний відділ | Місцевий бюджет | Проведено заміри опору ізоляції, відремонтовано системи захисту від блискавок, контури заземлення |

Начальник гуманітарного відділу Руслан ГОЛОДЮК