Додаток 3

Приклад заявки ідеї проєкту місцевого розвитку до Плану реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Підтримка малого і середнього підприємництва в Литовезькій СТГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1. Активізувати економічну діяльність на території громади 1.1.2. Розширити можливості для реалізації бізнес-ініціатив жителів та розвитку малого бізнесу в громаді |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечено підвищення обізнаності та навичок представників мікро- та малого підприємництва з питань менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо. Підтримано стартапи. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив: | Вся території Литовезької СТГ |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення 10 тренінгів із започаткування власної справи із залученням до навчання щонайменше 200 осіб та до 10 тренерів. - Надання працівниками ОМС консультацій та технічної підтримки при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу для щонайменше 30 підприємців. - Надання підтримки підприємницької ініціативи ветеранів та ВПО, у тому числі стартапів – 2 підприємцям. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Реалізація проєкту забезпечила розвиток малих та мікро- суб’єктів господарювання, зокрема: - Кількість проведених тренінгів / семінарів – 10 од.; - Кількість мешканців громади, що пройшли тренінги для започаткування власної справи – 200 осіб; - Кількість підприємців, які отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу – 30 осіб; - Кількість підприємців, які отримали ресурс для започаткування власної справи – 2 особи. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 – 2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 400 тис. грн |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 100 | 100 | 200 |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (обласний бюджет, гранти, тощо) | 100 | 100 | 200 |
| Відповідальний виконавець: | Відділ інвестицій та розвитку |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |